## Slide 1
Early Warning System – Italia e Banche Estere
Work Plan
Novembre 2016
Draft – Per discussione

## Slide 2: EWS ISP – Master plan
Ottobre | Novembre | Dicembre | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile
Sviluppo & Unit Test

Milestone Raggiunta

Milestone non rispettata
Avvio UAT
Inizio System Test
condivisione
AFU
Vincoli esterni
a ISGS
attivazione operatività
ITALIA
ALEX BANK
KOPER
CIB
Sviluppo & Unit Test
23/11
Avvio UAT Codici Error
Sviluppo & Unit Test
Integration Test
UAT
01/12 (tbc)
05/12
Avvio UAT
(consegna AFU aggiornata)
14/11
Rilascio
(go-no go)
Go Live
Oggi
Sviluppo & Unit Test
Integration Test
UAT
30/03
(tbc)
27/02
Avvio UAT
Rilascio
(go-no go)
Go Live
11/11
TBD
Invio flusso di output di prova (Eweb, CMC, QdC)
20/02
15/12
Avvio caricamento flussi in sviluppo e produzione
Consegna AFU
13/12
Sviluppo & Unit Test
Integration Test
UAT
30/04
(tbc)
Avvio UAT
03/04
Rilascio
(go-no go)
Go Live
TBD
Invio flusso di output di prova
24/03
Consegna AFU
31/01
21/11: Ricezione BRB Modello CIB


BIR / BIB
Sviluppo & Unit Test
Integration Test
UAT
10/11
14/11
Avvio UAT
24/10
Rilascio
(go-no go)
Go Live



10/01
Avvio UAT
Esperienziali
12/12
Avvio UAT NOPG Blu
29/11
Avvio UAT Indicatore 82
07/12
Avvio UAT Esperienziali
06/02
Avvio UAT
Override
16/12
02/12
GIORNO DI RILASCIO IN PRODUZIONE
07/12
Modificare query ETL
22/12
BRB Modelli segmento Privati
31/’3
BRB Modelli SME retail
Avvio UAT
Passaggio in produzione



BIB – AQR Trigger
10/01
Avvio UAT
20/01
Go Live
24/02
Go Live
16/01
Avvio UAT BR212
20/01
Go Live
12/02: Disponibilità flusso con dati certificati
17/03: Disponibilità flusso con dati certificati


17/02
TCK Casi di test
23/03
TCK Casi di test
Valorizzazione Result First Risk Matrix

## Slide 3: EWS ISP – Master plan
Dicembre | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno
Sviluppo & Unit Test

Milestone Raggiunta

Milestone non rispettata
Avvio UAT
Inizio System Test
condivisione
AFU
Vincoli esterni
a ISGS
attivazione operatività
ITALIA
ALEX BANK
CIB
Sviluppo & Unit Test
Oggi
Sviluppo & Unit Test
Integration Test
UAT
30/03
(tbc)
27/02
Avvio UAT
Rilascio
(go-no go)
Go Live
TBD
Invio flusso di output di prova (Eweb, CMC, QdC)
20/02
15/12
Avvio caricamento flussi in sviluppo e produzione
Consegna AFU
13/12
Sviluppo & Unit Test
Integration Test
UAT
30/04
(tbc)
Avvio UAT
03/04
Rilascio
(go-no go)
Go Live
TBD
Invio flusso di output di prova
24/03
Consegna AFU
31/01
BIR / KOPER
10/01
Avvio UAT
Esperienziali
12/12
Avvio UAT NOPG Blu
07/12
Avvio UAT Esperienziali
06/02
Avvio UAT
Override
16/12
02/12
22/12
BRB Modelli segmento Privati
31/’3
BRB Modelli SME retail
Avvio UAT
Passaggio in produzione

UAT Indicatori No modello
10/01
Avvio UAT
20/01
Go Live
24/02
Go Live
16/01
Avvio UAT BR212
20/01
Go Live
12/02: Disponibilità flusso con dati certificati
17/03: Disponibilità flusso con dati certificati


17/02
TCK Casi di test
23/03
TCK Casi di test
Valorizzazione Result First Risk Matrix
ISPRO

## Slide 4: EWS - BE Project Plan Subsidiaries
CIB
Sviluppo & Unit Test
Integration Test
UAT
03/04
Avvio UAT
27/02
Rilascio
(go-no go)
Go Live
Analisi funzionale e tecnica
31/03
Invio flusso di output di prova (Eweb, CMC, QdC)
15/02
15/12
15/12: Disponibilità flusso con dati prova
Avvio caricamento flussi in sviluppo e produzione mail di report
Consegna AFU
13/12
Consegna ATE
12/02: Disponibilità flusso con dati certificati
Sviluppo & Unit Test
Integration Test
UAT
02/05
Avvio UAT
05/04
Rilascio in prod
Go Live
Analisi funzionale e tecnica
28/04
Invio flusso di output di prova (Eweb, CMC, QdC)
20/03
Consegna AFU
31/01
Consegna ATE
13/01
Follow up ATE
31/01

17/02
ISPRO
ISBA
Sviluppo & Unit Test
Integration Test
UAT
05/06 (tbc)
Avvio UAT
08/05 (tbc)
Rilascio in prod
Go Live
Analisi funzionale e tecnica
31/05 (tbc)
Invio flusso di output di prova (Eweb, CMC, QdC)
14/04 (tbc)
Consegna AFU
28/02
Consegna ATE
15/03
Sviluppo & Unit Test
Integration Test
UAT
03/07
Avvio UAT
Rilascio
In prod
Go Live
Analisi funzionale e tecnica
30/06
Invio flusso di output di prova (Eweb, CMC, QdC)
25/05 (tbc)
Consegna AFU
31/03
Consegna ATE
17/04
09/06 (tbc)

Milestone Raggiunta

Milestone non rispettata
Passaggio in produzione
Inizio UAT
Inizio System Test
Condivisione AFU/ATE
Ripianificazioni
Condivisione requisiti
Dipendenza esterna al progetto
Fine sviluppi
attivazione operatività


ALEX BANK
12/01

## Slide 5: EWS ISP – Ipotesi di piano