## Slide 1
Early Warning System – Italia e Banche Estere
Work Plan
Novembre 2016
Draft – Per discussione

## Slide 2: EWS ISP – Master plan
Sviluppo & Unit Test

Milestone Raggiunta

Milestone non rispettata
Avvio UAT
Inizio System Test
condivisione
AFU
Vincoli esterni
a ISGS
attivazione operatività
ITALIA
ALEX BANK
KOPER
CIB
Sviluppo & Unit Test
23/11
Avvio UAT Codici Error
Sviluppo & Unit Test
Integration Test
UAT
01/12 (tbc)
05/12
Avvio UAT
(consegna AFU aggiornata)
14/11
Rilascio
(go-no go)
Go Live
Oggi
Sviluppo & Unit Test
Integration Test
UAT
30/03
(tbc)
27/02
Avvio UAT
Rilascio
(go-no go)
Go Live
11/11
TBD
Invio flusso di output di prova (Eweb, CMC, QdC)
20/02
15/12
Avvio caricamento flussi in sviluppo e produzione
Consegna AFU
13/12
Sviluppo & Unit Test
Integration Test
UAT
30/04
(tbc)
Avvio UAT
03/04
Rilascio
(go-no go)
Go Live
TBD
Invio flusso di output di prova
24/03
Consegna AFU
31/01
21/11: Ricezione BRB Modello CIB


BIR / BIB
Sviluppo & Unit Test
Integration Test
UAT
10/11
14/11
Avvio UAT
24/10
Rilascio
(go-no go)
Go Live



10/01
Avvio UAT
Esperienziali
12/12
Avvio UAT NOPG Blu
29/11
Avvio UAT Indicatore 82
07/12
Avvio UAT Esperienziali
06/02
Avvio UAT
Override
16/12
02/12
GIORNO DI RILASCIO IN PRODUZIONE
07/12
Modificare query ETL
22/12
BRB Modelli segmento Privati
31/’3
BRB Modelli SME retail
Avvio UAT
Passaggio in produzione



BIB – AQR Trigger
10/01
Avvio UAT
20/01
Go Live
24/02
Go Live
16/01
Avvio UAT BR212
20/01
Go Live
12/02: Disponibilità flusso con dati certificati
17/03: Disponibilità flusso con dati certificati


17/02
TCK Casi di test
23/03
TCK Casi di test

## Slide 3: EWS ISP – Ipotesi di piano