## Elenco_attività
STEP | TEMA | OWNER | SVILUPPO | UAT | STATO PROD | PRIORITA' | DURATA | NOTE
1 | Verificare/Cambiare tutte le formule indeterminate | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 1 | 3 | nuovi requisiti
2 | Verificare/Cambiare tutte le formule indeterminate (solo numeratore) | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 1 | 1 |  | NULL
3 | Verificare/Cambiare tutte le formule indeterminate SIMULATIVI | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 1
4 | Verificare/Cambiare tutte le formule indeterminate (solo numeratore) SIMULATIVI | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 1
5 | nuovi codici/messaggi di errori indicatori | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 3 | 3 | rilascio entro il 18/11 - UAT iniziato il 23/11
6 | Verificare che ind missing --> Woe missing | FM/MC | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
7 | Verificare che es. 4 + 3,5*missing + 2,8* missing = missing (?) | FM/MC | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
8 | Creare i nuovi workspace | MD/AC/MC | 100% | 100% | 100% | 1 | 2
9 | Completare BR | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
10 | Copiare ed esportare le BR per i 5 WS | MD/AC/MC | 100% | 100% | 100% | 2 | 2
11 | Compilare i Fast Track per i 5 WS | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 2 | attenzione alle BR specifiche per WS
12 | Copiare ed esportare le BR per ambiente SIT | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 1
13 | Copiare ed esportare le BR per ambiente SVIL | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 1
14 | Implementare nuovi indicatori Judgemental (IND_31) | FM/MD/AC | 100% | 100% | 100% | 1 | 3
15 | inserire BR12bis | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
16 | seconda parte Judgemental - consolidato/trascinamento (IND_36) | FM/MD/AC | 100% | 100% | 100% | 1 | 1 | caricata solo in sviluppo (conferma formula)
17 | Implementare nuovi BR Judgemental | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 3
18 | Implementare nuovi Fast Track Judgemental | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 1
19 | Implementare indicatori Covenant (IND_29) | FM/MD/AC | 100% | 100% | 100% | 1 | 2 | entro 08/09 consegna campi in CT - scadenza 12/09
20 | Implementare nuovi BR Covenant | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 3 | 1
21 | Implementare nuovi Fast Track Covenant | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 3 | 1
22 | IND59 Verificare che ci sia in output e non sia tutto null | MC | 100% | 100% | 100% | 3 | 1
23 | Fare un check sui campi/indicatori porting. Ci sono indicatori che puntano alle stesse variabili? | FM/MC | 100% | 100% | 100% | 3 | 2
24 | Confrontare nodi Visual modeling (VM) con AFU (es. >= diverso da >) | MD/AC/MC | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
25 | Creare 3 nuovi Visual modeling | MD/AC/MC | 100% | 100% | 100% | 2 | 3
26 | VM - Fare Nodo Woe e nodo Trasformazione e Matrix per i 4 WS | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 3
27 | sviluppare ind_29 con in nuovi campi | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 1
28 | creare BR29 e BR529 | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 1
29 | aggiornare le fast track LIGHT_BLUE (BR29) - RED (BR29 e BR529) - ORANGE(BR529) | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 1
30 | aggiornare SIT sull'ind_29 nuovo | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 1
31 | Sviluppare IND80 | all | 100% | 100% | 100% | 2 | 2 | scadenza "contest": 07-set
32 | Rivedere AFU | FM | 100% | 100% | 100% | 2 | 3
33 | fare immagini da Visual Modeling e inserirle nell'AFU | FM | 100% | 100% | 100% | 3 | 1
34 | override IND51 e IND52 | FM/MD/AC | 100% | 100% | 100% | 3 | 1
35 | rinominare le BR | FM/MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 2
36 | eliminare indicatori doppi (32-31-24 e 76) sia ind (null) che BR (via) che FT (via) | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 1
37 | verificare che tutte le BR che danno colore blu chiaro (FT) abbiano gestione Override | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 1 | 2
38 | terminare tutto il fast track corporate | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 1 | 2
39 | exception | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 1 | 2
40 | modificare il case when campo < 0 --> da 999999 a -999999 (MODIFICA PREVISTA PER OTTOBRE) | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 3 | 1 | primi casi (indicatori con numero di giorni)
41 | configurare ambiente produzione | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 3 | 1
42 | IND_36 cambio di logica | MD | 100% | 100% | 100% | 1 | 1 | in UAT
43 | semaforo di gruppo | MD/MC | 100% | 100% | 100% | 1 | 2 | rilascio entro il 28/10
44 | indicatori simulativi - test | MD/FM | 100% | 100% | 100% | 3 | 3 | entro 11/11 ci mandano dati (MOL e Null) - entro il 23/11 - rinviato al 13/01 l'UAT
45 | semaforo carta commerciale e preammortamenti VERDE | MD | 100% | 100% | 100% | 2 | 2 | rilascio entro il 26/10
46 | indicatori esperenziali | all | 100% | 100% | 100% | 2 | 1 | 10/01 inizio UAT e rilascio il 20/01
47 | modulo PD stressate | all | TBD |  |  | 3
48 | colore moduli | MC | 100% | 100% | 100% | 1 | 2 | rilascio entro il 26/10 - lun 24/10 comunicare campi in output
49 | query colore sottomoduli Carta commerciale | MD | 100% | 100% | 100% | 1 | 1 | rilascio entro il 26/10
50 | colore CR-XRA e integrazione | MC | 100% | 100% | 100% | 1 | 2 | rilascio entro il 26/10 - lun 24/10 comunicare campi in output
51 | indicatori Fitch | MD | 100% | 100% | 100% | 1 | 2 | rilascio in DEV lun 24/10 e in SYT mart 25/10 - lun 24/10 comunicare campi in output
52 | aggiornamento AFU (Fitch, ind_36, semaforo di gruppo) | FM | 100% | NO | OK | 1 | 2 | rilascio entro il 28/10
53 | Spostamento Regole High-Priority | all | TBD | NO | NO | 3 | 2
54 | Gestione BR Override Rosso / Arancio | FM/MD | 100% | 100% | 100% | 3 | 3 | 20/02 inizio UAT e rilascio il 10/03
55 | KOPER | AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 2 | rilascio entro il 7/11 - entro l'11/11 passare flusso prova a ETL (UAT 14/11) - go live 5/12
56 | spegnimento BR sottomoduli se FT = 1 | MC | 100% | 100% | 100% | 1 | 2 | una parte noi, una parte ETL
57 | ripristino piano A su fix eccezioni | MC | 100% | NO | 100% | 1 | 2
58 | colore integrazioni tra moduli (risultati delle singole eccezioni) | MC |  | NO | NO | 2 | 3
59 | cambiare variabile target | MC | 100% | NO | 100% | 3 | 1
60 | Banche Estere - cambiare nomi eccezioni | AC | 100% | 100% | 100% | 3 | 1 | rilascio entro il 7/11 - entro l'11/11 passare flusso prova a ETL (UAT 14/11)
61 | ITA - valutare passaggio di Carta Commerciale in matrice | all |  | NO | NO | 3 | 1
62 | aggiornare AFU BIB con exception 1 | FM | 100% | NO | OK | 3 | 1
63 | BIR - fare excel UNIT TEST (ex TCK) | AC/FM | 100% | 100% | OK | 1 | 1 | entro 27/10 - - go live 11/11
64 | matrice ITA togliere il keep null su asse x per avere una sola riga | MD/MC | 100% | 100% | 100% | 1 | 1 | in tutti gli ambienti
65 | verificare fattibilità passaggio di Carta Commerciale come asse della matrice | all |  | NO | NO | 1 | 1 | fattibile modello carta comme in VM? impatti su attività, n° cambio colonne, cambio eccezioni, altri impatti?
66 | VM - inserire nel nodo WOE la scrittura di campo categoriale alfanumerico | MD/MC | 100% | 100% | 100% | 3 | 3
67 | indicatori Fitch - fare excel UNIT TEST (ex TCK) | MC | 100% | 100% | OK | 1 | 1
68 | aggiornare AFU BIR con Forborne | FM | NO | NO | OK | 1 | 1
69 | trascinamento dello spegnimento segnale BR12 | FM/MD | 100% | 100% | 100% | 3 | 3 | 16/01 inizio UAT e rilascio il 20/01
70 | override NOPG | all | 100% | 100% | 100% | 1 | 2 | 20/02 inizio UAT e rilascio il 10/03
71 | fine tuning indicatore 82 | MD | 100% | 100% | 100% | 1 | 1 | rilascio entro mart 29 all'utente
72 | modificare query sql per ETL | MC | 100% | 100% | 100% | 1 | 1 | entro settimana prossima
73 | Spostamento 2 Notizie Pregiudiziali dal colore del ROSSO al BLU SCURO | ---- | no impatto | NO | 100% | 1 | 1 | UAT dal 12/12
74 | rilascio versione con controllo sulla schedulazione | MC | OK | OK | OK | 1 | 1 | già pronta - rilasciata alla prima UDC
75 | rilascio versione con esport automatico (v8.1) | MC | NO |  | NO | 2 | 2 | a giugno?
76 | Ridimensionamento dell'ouput_iris_web | NDC/MC |  | NO | NO | 2 | 2
77 | inserimento soglia differenziata per indicatore 36 | all | TBD |  |  | 3 | 3 | in attesa di requisiti. Impatti sia su indicatori che su BR
78 | override ind.36 | FM/MD | 100% | 100% | 100% | 2 | 1 | 20/02 inizio UAT e rilascio il 10/03
79 | Finanziamenti esteri: inserimento floor per calcolo giorni scaduto su indicatori importo | FM/MD | 15% |  |  | 3 | 2
80 | testare AQR per Banca BIB | AC/MD | 100% | 100% | 100% | 1 | 2 | 11/01 inizio UAT e rilascio in prod 20/01
81 | AFU ALEX BANK | FM | 100% |  | OK | 1 | 2
82 | motore ALEX BANK | AC/MD | 100% | 100% | 100% | 1 | 3 | 27/02 inizio UAT e go live 31/03
83 | file test e TCK ALEX BANK | AC/MD | 100% | 100% | 100% | 1 | 3 | entro il 17/02
84 | AFU CIB BANK | FM | 100% |  | OK | 1 | 2
85 | motore CIB BANK | AC/MD | 100% | 100% | 100% | 1 | 3 | 05/04 inizio UAT e go live 05/05
86 | file test e TCK CIB BANK | AC/MD | 100% | 100% | NO | 1 | 3 | entro 15/03
87 | proporre di non passare le BR bis e ter nell'output visto che il campo BR le condensa tutte | AC/MD |  |  |  | 1 | 3
88 | ISPRO - AFU | FM | 100% | 100% | NO | 1 | 2
89 | ISPRO - motore | AC/MD | 100% | 100% | 100% | 1 | 3 | 05/05 inizio UAT e go live 05/06
90 | ISPRO - file test e TCK | AC/MD | 100% | 100% | 100% | 1 | 3 | entro 15/04
91 | cambiare static di Alex Bank e modifica excel | AC/MD | 100% | 100% | 100% | 1 | 1 | entro il 17/02
92 | override 25 525 e 512 | FM/MD | 100% | 100% | 100% | 1 | 3 | 20/02 inizio UAT e rilascio il 10/03
93 | override 36 e 536 | all | 100% | 100% | 100% | 2 | 2 | 20/02 inizio UAT e rilascio il 10/03
94 | spegnimento BR 143 e 543 di Fitch in prod | MD | 100% | 100% | 100% | 2 | 2 | rilascio il 27/01
95 | override Fitch Rosso | all | 100% | 100% | 100% | 2 | 2 | 20/02 inizio UAT e rilascio il 10/03
96 | Retail: costruzione file excel interno e verifica presenza Corporate | MD | 100% |  | OK | 2 | 2 | rilascio 30/06. inizio UAT 01/06
97 | Retail: test di performance (2 mio di dati) | MC/MD | 100% |  | OK | 2 | 2 | rilascio 30/06. inizio UAT 01/06
98 | Retail: AFU | FM | 100% | 100% | 100% | 2 | 2 | rilascio 30/06. inizio UAT 01/06
99 | Retail: dashboard o workspace? | MC | 100% |  | OK | 2 | 2 | comunicare al CT e cliente (effort e motivazioni)
100 | VM - Retail: nodo Riempimento | MC/MD | 100% | 100% | 100% | 2 | 2 | rilascio 30/06. inizio UAT 01/06
101 | Retail: sviluppo indicatori | MC/MD | 100% | 100% | 100% | 2 | 2 | rilascio 30/06. inizio UAT 01/06
102 | Retail: configurazione start-up app (excel) | MC/MD | 100% | 100% | 100% | 2 | 2 | rilascio 30/06. inizio UAT 01/06
103 | Retail: configurazione iniziale app e VM (BR, Matrice e FT) | MC/MD | 100% | 100% | 100% | 2 | 2 | rilascio 30/06. inizio UAT 01/06
104 | override Fitch Blu chiaro | all | 100% | 100% | 100% | 2 | 2 | 20/02 inizio UAT e rilascio il 10/03
105 | VM - inserire simbolo >= e <= | all | 100% | 100% | 100% | 3 | 3
106 | CIB BANK: aggiornare static | AC/MD | 100% | 100% | 100% | 2 | 1 | 05/04 inizio UAT e go live 05/05
107 | inserire nell'output di banche estere i campi con le BR | MC/MD | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
108 | rivedere formula updateOutput per le BR override | MC/MD | NO | NO | NO | 1 | 1
109 | Override - aggiornamento AFU | FM | 100% | 100% | 100% | 1 | 1 | 20/02 inizio UAT e rilascio il 10/03
110 | CR Esperienziali - nuovo indicatore e BR | MD | 100% | 100% | 100% | 1 | 1 | 22/02 inizio UAT
111 | CR Esperienziali - aggiornamento AFU | FM | 100% | 100% | 100% | 1 | 1 | 22/02 inizio UAT
112 | ISPRO - cambiare static e modifica excel | MD | 100% | NO | NO | 2 | 1 | 05/05 inizio UAT e go live 05/06
113 | ISBA - AFU | FM | 100% | 100% | 100% | 2 | 2 | entro il 04/04
114 | ISBA - motore | MD/MC | 100% | 100% | 100% | 2 | 3 | 05/06 inizio UAT e go live 30/06
115 | ISBA - file test e TCK | MD | 100% | 100% | 100% | 3 | 2 | 05/06 inizio UAT e go live 30/06
116 | ISBA - cambiare static e modifica excel | MD | 100% | 100% | 100% | 2 | 1 | 05/06 inizio UAT e go live 30/06
117 | override NOPG colore blu chiaro | FM/MD | 100% | 100% | 100% | 2 | 1 | 28/02 inizio UAT e rilascio il 24/03
118 | intervento correttivo XRA | FM/MD/MC | 100% | 100% | 100% | 1 | 2
119 | VM - mettere dei nomi parlanti per ogni nodo | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 3 | 1
120 | portare in VM tutte le formule matematiche per le Banche Estere | FM/MD/MC | 100% | 100% | 100% | 3 | 2
121 | fare il nodo "scelta del peggiore" | MC/AC | 100% | 100% |  | 3 | 2
122 | APP2.0 - Configurazione | MC/AC | 100% | 100%
123 | APP2.0 - Migrazione | MC/AC | 100% | 100%
124 | SME Retail - file excel | FM | 100% | 100% |  | 3 | 1
125 | SME Retail - AFU | IC | 100% | 100% |  | 3 | 3
126 | SME Retail - Sviluppo indicatori | MD/AC | 100% | 50% |  | 3 | 3
127 | SME Retail - test indicatori | MD/AC | 100% | 50% |  | 3 | 2
128 | SME Retail - Configurazione start-up app (excel) | MD/AC | 100% | 50% |  | 3 | 1
129 | SME Retail - Configurazione iniziale app e VM (BR, Matrice e FT) | MC/MD/MC | 100% | 50% |  | 3 | 2
130 | Override - incrocio assegni (BR34) | FM/MD | 100% | 100% | 100% | 3 | 2 | 18/04 dati in sviluppo, 24/04 in syt. 27/04 inizio UAT
131 | app 2.0 - rifare AFU Banche estere | FM/IC | 100% | 100% | 100% | 2 | 3 | metà luglio
132 | app 2.0 - rifare AFU Corporate | FM/IC | 100% |  |  | 2 | 3 | fine luglio su Corporate
133 | app 2.0 - rifare AFU Retail | FM/IC | 100% |  |  | 2 | 3 | fine agosto su Retail
134 | app 2.0 - presentazione novità | FM/IC | 100% | 100% | 100% | 2 | 3
135 | app 2.0 - presentazione funzionalità | FM/IC | 100% | 100% | 100% | 2 | 3
136 | Terminare i test sui simulativi SME |  | 100% | 100%
137 | Portare in svil 1.0 indicatori tecnici nuovi e mandare mail Loriana, Petito, Turchetta RETAIL |  | 100% | 100%
138 | ISBA Portare in produzione |  | 100% | 100% | 100%
139 | ISBA in produzione - test finale |  | 100% | 100% | 100% |  |  | Fare test e dare ok
140 | ISBA verificare configurazione 2.0 |  | 100% | 100% | 100% |  |  | Da testare 1.0 vs 2.0 in svil su dati di svil
141 | UAT SME Retail |  | NO | 50% |  |  |  | condivisione AFU da pianificare
142 | UAT SME - Query Indicatori SME |  | Creata | 100% | NO |  |  | Marco
143 | SME Configurazione Business Analyst |  | 100% | 100%
144 | Test in SYT su indicatori Qualitativi (entro 14/07) |  | 100% | 100%
145 | SME Visual Modeling |  | 100% | 100% |  |  |  | (Fernando /Ilaria entro 21/07) Verificata configurazione, trovati refusi. Refusi corretti
146 | Test di non regressione Retail (Fernando /Ilaria entro 21/07) |  | 100% | 100% | 100% |  |  | (Fernando /Ilaria)
147 | Test di non regressione ISPRO |  | 100% | 100% | 100% |  |  | (Fernando /Ilaria)
148 | Test di non regressione ISBA |  | 100% | 100% | 100% |  |  | (Fernando /Ilaria)
149 | Indicatori 901-902 |  | 100% |  | 100% |  |  | modificare variabile elementare (M3,M6)
150 | Indicatori 901-902-903-904 test |  | 100% |  | 100% |  |  | Ilaria/Michele
151 | Indicatori 901-902-903-904 rilascio in syt |  | 100% |  | 100% |  |  | rilasciare in SYT dal 18/07
152 | SME Retail in syt |  | 100% | 100% |  |  |  | predisporre i pacchetti
153 | BUG Retail Prod - correggere l'indicatore 52 woe nel VM |  | 100% | 100% | 100% |  |  | correzione, test e UAT
154 | CIB rilascio nuovi segmenti nel ws Corporate (syt, prod e app2.0) |  | 100% | 100% | 100% |  |  | seguire tempistiche ETL/Client team
155 | AFU 2.0 BE - inviare a Client team |  | 100% | 100% | 100%
156 | CR Banche estere - Banche tattiche (indicatore prevalente) |  | stimate |  |  |  |  | Consegna 26/01 - forma estesa (264 campi)
157 | CR Corporate - Revisione modelli Corporate (BRB) |  | stimate |  |  |  |  | fare stime e pianificazione - consegna 15/12
158 | Data quality - Test | MD | NO | NO | NO |  |  | pianificata call (Michele)
159 | SME Output - Consegnare II versione |  | 100% | 100%
160 | SME Retail - modifiche Carta Commerciale |  | 100% | 100% |  |  |  | Cambiare campi di input e segno numeratore
161 | Dati di Mercato - nuovo schema | FM/IC/AC | 100% | dal 28/08 |  |  |  | UAT dal 28/08
162 | CR Retail - qualitativo togliere arancione | FM/IC/AC | 100% | dal 29/08 | dal 01/09 |  |  | '- Rate impagate: togliere 2 br e spostarne altre 2 dal DL - CdQ: togliere una br e spostare l'altra dall'arancio al rosso nel DL - Sconfino di CC: togliere una br e spostare l'altra dall'arancio al rosso nel DL - Forborne: cambiare soglia BR148
163 | CR Retail - BRB revisione + togliere AUTOR |  | stimate |  |  |  |  | Consegna 27/10 - Avremo i campi per calcolare l'indicatore 105 e fare la soglia (10%)? NO - Disallineamenti SAG/SAB: Indicatore + BR (Blu scuro) - Autor: gestisce ETL. Al momento no impatti. Dal 23/02 ri-entrerà? - Autor: chiedere che non vengano mai tolti IMP_SCONF_AUTOR e FLG_SCONF_MAX_NO_AUTOR_89GG e siano sempre null. Fatto
164 | CR SME Retail - BRB revisione - modifica NOPG e AUTOR |  | stimate |  |  |  |  | Consegna 23/03 - NOPG: vedere come l'ETL gestirà la soluzione. Trascinamento? - Autor: gestisce ETL. Al momento non prevedo impatti
165 | CR SME Retail - BRB revisione - togliere AUTOR |  | 100% | 100% | NO |  |  | verificare e togliere gli indicatori che si riferiscono a questo da app e xls (Michele) e AFU (Ilaria)
166 | CR Corporate - modifica NOPG |  | wip |  |  |  |  | Consegna 23/03 - NOPG: vedere come l'ETL gestirà la soluzione. Trascinamento?
167 | CR Corporate + SME - modificare RATING |  | wip |  |  |  |  | Consegna 15/12
168 | Retail + SME Retail OVERRIDE |  | wip |  |  |  |  | Consegna 23/02
169 | CR Banche estere - Clienti Condivisi (quota ed esposizione banca) |  | stimate |  |  |  |  | Consegna 15/12
170 | Nuove Banche Estere - PBZ + BiH |  | wip
171 | Nuove Banche Estere - VUB |  | wip
172 | Fare excel con i nomi delle tabelle ufficiali di CT-analysis unit-output per ogni banca/ambiente | MD |  | NO
Banca | Attività | Entro | Owner | Check
CIB Bank | run e test su nuovi dati (vedi mail) | 2017-03-21 | Alberto | 0
ISPRO Bank | verificare funzionamento cut-off indicatori | 2017-03-20 | Marco | 0
Retail | condivisione AFU (Br e Eccezioni) | 2017-03-20 | Fernando | 1
Retail | test su indicatore statistici | 2017-03-22 | Michele | 1
Retail | creazione indicatore PRODUCT_MIX | 2017-03-24 | Michele | 1
Retail | inserimento PRODUCT_MIX nel flow VM | 2017-03-24 | Marco | 1
Retail | validazione AFU (indicatori) | 2017-03-24 | Fernando | 0
Retail | output e comunicazione campi (nome e format) | 2017-03-24 | Marco | 0
Retail | indicatore esperienziali | in attesa dei campi | Michele | 1
Retail | BR esperienziali | in attesa dei campi | Alberto | 1
Retail | file test su indicatore esperienziali | in attesa dei campi | Ilaria | 0
Retail | test su indicatore esperienziali | in attesa dei campi | Michele | 0
PPT Funzionalità | terminare ppt | 2017-03-21 | Ilaria | 1
Italia | preparare rilascio del 24/03 | 2017-03-23 | Michele | 1
Alex Bank | preparare rilascio del 31/03 | 2017-03-30 | Alberto | 1
ISBA Bank | prima stesura AFU | 2017-03-28 | Ilaria | 1
ISBA Bank | chiedere creazione CT | 2017-03-31 | Alberto | 1
ISBA Bank | aggiornamento excel | 2017-03-31 | Alberto | 1

## Rilascio 2701
| IN | OUT | MODIF.
BR145 | x
BR146 | x
BR147 | x
BR148 | x
BR212 | x
BR143 |  | x
BR543 |  | x
IND_12_CHANGE | x
IND_12_DELTA_DT | x
IND_212_FL_OVERRIDE | x
IND_84 | x
IND_85 | x
IND_86 | x
IND_87 | x

## Rilascio 1003
CAMPI OUTPUT | NEW | DELETE | MODIF. | NOTE
BR117bis | x
BR118bis | x
BR132BIS | x
BR133BIS | x
BR134BIS | x
BR135BIS | x
BR136BIS | x
BR137BIS | x
BR138BIS | x
BR139BIS | x
BR140BIS | x
BR141BIS | x
BR142BIS | x
BR25BIS | x
BR36BIS | x
BR512BIS | x
BR525BIS | x
BR536BIS | x
ERROR_MSG_IND_117_FL_OVERRIDE | x
ERROR_MSG_IND_117_FL_SUPER | x
ERROR_MSG_IND_118_FL_OVERRIDE | x
ERROR_MSG_IND_118_FL_SUPER | x
ERROR_MSG_IND_132_FL_OVERRIDE | x
ERROR_MSG_IND_132_OVER | x
ERROR_MSG_IND_133_FL_OVERRIDE | x
ERROR_MSG_IND_133_OVER | x
ERROR_MSG_IND_134_FL_OVERRIDE | x
ERROR_MSG_IND_134_OVER | x
ERROR_MSG_IND_135_FL_DATE_12M | x
ERROR_MSG_IND_135_FL_OVERRIDE | x
ERROR_MSG_IND_136_FL_OVERRIDE | x
ERROR_MSG_IND_136_OVER | x
ERROR_MSG_IND_137_FL_OVERRIDE | x
ERROR_MSG_IND_137_OVER | x
ERROR_MSG_IND_138_FL_OVERRIDE | x
ERROR_MSG_IND_138_OVER | x
ERROR_MSG_IND_139_FL_OVERRIDE | x
ERROR_MSG_IND_139_OVER | x
ERROR_MSG_IND_140_FL_OVERRIDE | x
ERROR_MSG_IND_140_OVER | x
ERROR_MSG_IND_141_FL_OVERRIDE | x
ERROR_MSG_IND_141_OVER | x
ERROR_MSG_IND_142_FL_OVERRIDE | x
ERROR_MSG_IND_142_OVER | x
ERROR_MSG_IND_25_FL_OVERRIDE | x
ERROR_MSG_IND_25_OVER | x
ERROR_MSG_IND_36_FL_OVERRIDE | x
ERROR_MSG_IND_36_SUPER | x
ERROR_MSG_IND_512_FL_OVERRIDE | x
ERROR_MSG_IND_512_OVER | x
ERROR_MSG_IND_525_FL_OVERRIDE | x
ERROR_MSG_IND_525_OVER | x
ERROR_MSG_IND_536_FL_OVERRIDE | x
IND_117_FL_OVERRIDE | x
IND_117_FL_SUPER | x
IND_118_FL_OVERRIDE | x
IND_118_FL_SUPER | x
IND_132_FL_OVERRIDE | x
IND_132_OVER | x
IND_133_FL_OVERRIDE | x
IND_133_OVER | x
IND_134_FL_OVERRIDE | x
IND_134_OVER | x
IND_135_FL_DATE_12M | x
IND_135_FL_OVERRIDE | x
IND_136_FL_OVERRIDE | x
IND_136_OVER | x
IND_137_FL_OVERRIDE | x
IND_137_FL_OVERRIDE | x
IND_137_OVER | x
IND_137_OVER | x
IND_138_FL_OVERRIDE | x
IND_138_FL_OVERRIDE | x
IND_138_OVER | x
IND_138_OVER | x
IND_139_FL_OVERRIDE | x
IND_139_FL_OVERRIDE | x
IND_139_OVER | x
IND_139_OVER | x
IND_140_FL_OVERRIDE | x
IND_140_FL_OVERRIDE | x
IND_140_OVER | x
IND_140_OVER | x
IND_141_FL_OVERRIDE | x
IND_141_FL_OVERRIDE | x
IND_141_OVER | x
IND_141_OVER | x
IND_142_FL_OVERRIDE | x
IND_142_FL_OVERRIDE | x
IND_142_OVER | x
IND_142_OVER | x
IND_25_FL_OVERRIDE | x
IND_25_OVER | x
IND_36_FL_OVERRIDE | x
IND_36_SUPER | x
IND_512_FL_OVERRIDE | x
IND_512_OVER | x
IND_525_FL_OVERRIDE | x
IND_525_OVER | x
IND_536_FL_OVERRIDE | x
BR117 |  |  | x
BR118 |  |  | x
BR132 |  |  | x
BR133 |  |  | x
BR134 |  |  | x
BR135 |  |  | x
BR136 |  |  | x
BR137 |  |  | x
BR138 |  |  | x
BR139 |  |  | x
BR140 |  |  | x
BR141 |  |  | x
BR142 |  |  | x
BR25 |  |  | x
BR36 |  |  | x
BR512 |  |  | x
BR525 |  |  | x
BR536 |  |  | x
BR149 | x
IND_88 | x
ERROR_MSG_IND_88_FL_OVERRIDE | x

## Rilascio 2403
CAMPI OUTPUT | NEW | DELETE | MODIF. | NOTE
BR37bis | x
IND_37_FL_OVERRIDE | x
IND_37_FL_SUPER | x
BR37 |  |  | x
ERROR_MSG_IND_84_FL_OVERRIDE |  |  | x
ERROR_MSG_IND_85_FL_OVERRIDE |  |  | x
ERROR_MSG_IND_86_FL_OVERRIDE |  |  | x
ERROR_MSG_IND_87_FL_OVERRIDE |  |  | x
ERROR_MSG_IND_88_FL_OVERRIDE |  |  | x

## Rilascio 1905
CAMPI OUTPUT | NEW | DELETE | MODIF. | NOTE
BR34bis | x
IND_34_FL_OVERRIDE | x
IND_34_FL_SUPER | x
ERROR_MSG_IND_34_FL_OVERRIDE | x
ERROR_MSG_IND_34_FL_SUPER | x
BR34 |  |  | x

## Plan team
m | [141 empty] | ]
Descrizione | time axis 2017-02-13 to 2018-01-12
| Fernando Monaco | 2017-02-14: C; 2017-02-15: C; 2017-02-16: T; 2017-02-21: T; 2017-03-01: C; 2017-03-02: C; 2017-03-06: F; 2017-03-09: A; 2017-03-10: A; 2017-03-21: C; 2017-03-22: C; 2017-03-23: C; 2017-03-28: A; 2017-03-29: A; 2017-04-13: K; 2017-04-14: K; 2017-04-17: E; 2017-04-25: E; 2017-05-01: E; 2017-05-03: A; 2017-05-10: T; 2017-05-11: T; 2017-06-02: E; 2017-06-22: A; 2017-07-17: F; 2017-07-18: F; 2017-08-07: K; 2017-08-08: K; 2017-08-09: K; 2017-08-10: K; 2017-08-11: K; 2017-08-14: K; 2017-08-15: E; 2017-08-16: K; 2017-08-17: K; 2017-08-18: K; 2017-11-01: E; 2017-12-07: E; 2017-12-08: E; 2017-12-25: E; 2017-12-26: E; 2017-12-27: K; 2017-12-28: K; 2017-12-29: K; 2018-01-01: E
| Marco Calabretta | 2017-02-14: C; 2017-02-15: C; 2017-02-22: F; 2017-03-28: A; 2017-04-13: K; 2017-04-14: K; 2017-04-17: E; 2017-04-19: F; 2017-04-20: F; 2017-04-21: F; 2017-04-24: K; 2017-04-25: E; 2017-05-01: E; 2017-05-03: A; 2017-05-09: T; 2017-05-10: T; 2017-05-11: C; 2017-05-12: C; 2017-06-02: E; 2017-06-22: C; 2017-06-23: C; 2017-07-18: F; 2017-07-19: F; 2017-07-20: F; 2017-08-07: K; 2017-08-08: K; 2017-08-09: K; 2017-08-10: K; 2017-08-11: K; 2017-08-14: K; 2017-08-15: E; 2017-08-16: K; 2017-08-17: K; 2017-08-18: K; 2017-08-21: F; 2017-08-22: F; 2017-11-01: E; 2017-12-07: E; 2017-12-08: E; 2017-12-25: E; 2017-12-26: E; 2017-12-27: K; 2017-12-28: K; 2017-12-29: K; 2018-01-01: E
| Ilaria Cutano | 2017-03-07: C; 2017-04-13: K; 2017-04-14: K; 2017-04-17: E; 2017-04-24: K; 2017-04-25: E; 2017-05-01: E; 2017-06-02: E; 2017-06-14: F; 2017-08-07: K; 2017-08-08: K; 2017-08-09: K; 2017-08-10: K; 2017-08-11: K; 2017-08-14: K; 2017-08-15: E; 2017-08-16: K; 2017-08-17: K; 2017-08-18: K; 2017-11-01: E; 2017-12-07: E; 2017-12-08: E; 2017-12-25: E; 2017-12-26: E; 2017-12-27: K; 2017-12-28: K; 2017-12-29: K; 2018-01-01: E
| Michele Dessì | 2017-04-13: K; 2017-04-14: K; 2017-04-17: E; 2017-04-24: K; 2017-04-25: E; 2017-05-01: E; 2017-06-02: E; 2017-08-07: K; 2017-08-08: K; 2017-08-09: K; 2017-08-10: K; 2017-08-11: K; 2017-08-14: K; 2017-08-15: E; 2017-08-16: K; 2017-08-17: K; 2017-08-18: K; 2017-08-21: F; 2017-08-22: F; 2017-08-23: F; 2017-08-24: F; 2017-08-25: F; 2017-10-13: F; 2017-10-16: F; 2017-11-01: E; 2017-12-07: E; 2017-12-08: E; 2017-12-25: E; 2017-12-26: E; 2017-12-27: K; 2017-12-28: K; 2017-12-29: K; 2018-01-01: E
| Alberto Collu | [43 empty] | K | K | E | F |  |  |  | K | E |  |  |  | E | [23 empty] | E | [50 empty] | K | E | K | K | K | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Copertura | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [10 empty] | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Trasferta cliente | T
| Trasferta altro cliente | A
| Corsi | C
| Chiusura aziendale | K
| Ferie | F
| Festività | E

## Plan DEV
]
ID | Descrizione | time axis 2016-11-28 to 2018-01-29
46 | indicatori esperenziali | bar: 2016-12-19 to 2017-01-02
54 | Gestione BR Override Rosso / Arancio | 2017-02-06: AFU; 2017-03-06: GO!!!!
69 | trascinamento dello spegnimento segnale BR12 | bar: 2016-12-26 to 2017-01-09
70 | override NOPG | 2017-02-06: dati 8/02; 2017-03-06: GO!!!!
78 | override ind.36 | 2017-02-06: dati 8/02; 2017-03-06: GO!!!!
95 | override Fitch Rosso | 2017-02-06: dati 8/02; 2017-03-06: GO!!!!
104 | override Fitch Blu chiaro | 2017-03-06: GO!!!!
117 | override NOPG colore blu chiaro | 2017-03-13: dati 13/03; 2017-03-20: GO!!!!
110 | CR Esperienziali - nuovo indicatore e BR | 2017-03-06: GO!!!!
118 | intervento correttivo XRA | 2017-02-13: dati 16/02; 2017-03-06: GO!!!!
130 | Override - incrocio assegni (BR34) | 2017-04-17: dati 18/04; 2017-04-24: UAT 24/04; 2017-05-01: GO
80 | testare AQR per Banca BIB | bar: 2016-12-26 to 2017-01-02
82 | motore ALEX BANK | 2017-02-13: dati/output; 2017-03-27: GO
83 | file test e TCK ALEX BANK | bar: 2017-02-06 to 2017-02-27
85 | motore CIB BANK | 2017-01-30: AFU; 2017-02-27: dati; 2017-03-13: output; 2017-04-10: dati e UAT; 2017-04-24: dati; 2017-05-01: GO
86 | file test e TCK CIB BANK | bar: 2017-02-20 to 2017-03-13
89 | ISPRO - motore | 2017-02-27: AFU; 2017-04-10: output; 2017-05-15: UAT; 2017-06-05: GO
90 | ISPRO - file test e TCK | bar: 2017-03-20 to 2017-04-10
96 | Retail: costruzione file excel interno e verifica presenza Corporate | 2017-05-08: output; 2017-06-05: UAT; 2017-06-26: GO
97 | Retail: test di performance (2 mio di dati) | bar: 2017-01-23 to 2017-01-30
100 | VM - Retail: nodo Riempimento | bar: 2017-02-13 to 2017-02-20
101 | Retail: sviluppo indicatori | 2017-02-20: dati?; 2017-02-27: dati?; 2017-03-06: dati?; 2017-03-13: dati?; 2017-03-20: dati?; 2017-03-27: dati?; 2017-04-03: dati?; 2017-04-10: dati?; 2017-05-08: UAT; 2017-06-26: GO
102 | Retail: configurazione start-up app (excel) | 2017-05-22: UAT; 2017-06-26: GO
103 | Retail: configurazione iniziale app e VM (BR, Matrice e FT) | 2017-06-05: UAT; 2017-06-26: GO
114 | ISBA - motore | 2017-04-03: AFU; 2017-05-08: output; 2017-06-05: UAT; 2017-06-26: GO
115 | ISBA - file test e TCK | bar: 2017-05-08 to 2017-05-15
122 | APP2.0 - Configurazione | bar: 2017-04-03 to 2017-04-17; 2017-05-01; 2017-05-15; 2017-05-29
123 | APP2.0 - Migrazione | bar: 2017-04-03 to 2017-06-05
124 | SME Retail - file excel
125 | SME Retail - AFU | 2017-03-27: BRB; 2017-05-15: AFU
126 | SME Retail - Sviluppo indicatori | 2017-05-08: dati?; 2017-05-15: dati?; 2017-05-22: dati?; 2017-05-29: dati?; 2017-06-05: dati?; 2017-06-12: dati?; 2017-06-19: dati?; 2017-07-17: UAT
127 | SME Retail - test indicatori | 2017-05-22: dati?; 2017-05-29: dati?; 2017-06-05: dati?; 2017-06-12: dati?; 2017-06-19: dati?; 2017-07-17: UAT
128 | SME Retail - Configurazione start-up app (excel) | bar: 2017-06-12 to 2017-07-10
129 | SME Retail - Configurazione iniziale app e VM (BR, Matrice e FT) | bar: 2017-06-12 to 2017-07-10; 2017-08-28 to 2017-10-09
161 | Dati di Mercato - nuovo schema | 2017-08-28: UAT; 2017-09-25: GO
162 | CR Retail - qualitativo togliere arancione | 2017-08-28: UAT-GO
163 | CR Retail - BRB revisione + togliere AUTOR | bar: 2017-10-02 to 2017-10-23
167 | CR Corporate + SME - modificare RATING | 2017-11-27: iniz?; 2017-12-11: GO
157 | CR Corporate - Revisione modelli Corporate (BRB) | 2017-10-30: iniz?; 2017-12-11: GO
156 | CR Banche estere - Banche tattiche (indicatore prevalente) | 2018-01-15: UAT; 2018-01-29: GO
169 | CR Banche estere - Clienti Condivisi (quota ed esposizione banca) | 2017-11-13: iniz?; 2017-11-27: UAT; 2017-12-11: GO
170 | Nuove Banche Estere - PBZ + BiH | 2017-11-27: BRB
171 | Nuove Banche Estere - VUB | 2018-01-15: BRB
Corporate - ITA
BIB
Alex Bank
Retail - ITA
CIB Bank
ISPRO
ISBA
SME Retail - ITA
PBZ
VUB
Estere overall

## Roadmap BigBang
ID | Argument | 2017-01-30 | 2017-01-31 | 2017-02-01 | 2017-02-02 | 2017-02-03 | 2017-02-06 | 2017-02-07 | 2017-02-08 | 2017-02-09 | 2017-02-10 | 2017-02-13 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | 2017-02-20 | 2017-02-21 | 2017-02-22 | 2017-02-23 | 2017-02-24 | 2017-02-27 | 2017-02-28 | 2017-03-01 | 2017-03-02 | 2017-03-03 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 2017-03-24 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 2017-03-31 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-04-05 | 2017-04-06 | 2017-04-07 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-12 | 2017-04-13 | 2017-04-14 | 2017-04-17 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-05-01 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-12
1 | Discovery EW 2.0 |  |  |  | Incontro |  |  |  | Incontro | [110 empty] | 2017-02-02
2 | Architecture Design e follow-up | [11 empty] | finish | [106 empty] | 2017-02-14
3 | Mock-up e condivisione | [16 empty] | finish | [101 empty] | 2017-02-24
4 | Development | [12 empty] | Start | [18 empty] | sprint | [13 empty] | sprint? | [6 empty] | Finish | [65 empty] | 2017-04-14
5 | Test Catalog | [64 empty] | Finish | [53 empty] | 2017-04-28
6 | Verifica impatti | [55 empty] | Finish | [62 empty] | 2017-04-18
7 | Migrazione | [70 empty] | Finish | [47 empty] | 2017-05-08
8 | Configuration DEV | [77 empty] | Finish | [40 empty] | 2017-05-17
9 | Test performance | [82 empty] | Finish | [35 empty] | 2017-05-24
10 | Integration test | [86 empty] | Finish | [31 empty] | 2017-05-30
11 | Configuration SYT | [89 empty] | Finish | [28 empty] | 2017-06-02
12 | UAT | [90 empty] | Start | [18 empty] | Finish | [8 empty] | 2017-06-30
13 | Configuration BE PROD | [110 empty] | Finish | [7 empty] | 2017-07-03
14 | Configuration Corporate PROD | [110 empty] | Finish | [7 empty] | 2017-07-03
15 | Configuration Retail PROD | [110 empty] | Finish | [7 empty] | 2017-07-03
Dipendenze:
giorno del rilascio (prima dei test di Catalog?)
impatto sulla migrazione
funzione export
tempistiche UDC tra ambienti