## attività dic-gen
stato di avanzamento
SVIL | SYT | PROD | attività svolte dic/gen
ok | ok |  | indicatori Esperenziali |  | (84-85-86-87 IT)
[8 empty] | IND | BR | FT
ok | in attesa campi CT |  | caricamento nuovi indicatori prolungamento override ind_12 |  |  |  |  | IND_12_CHANGE | BR512 | BR212 - Blu chiaro
|  |  | nome BR212 temporaneo (chiedere a Fernando) |  |  |  |  | IND_12_DELTA_DT | BR12TER
[8 empty] | IND_212_FL_OVERRIDE | BR12
BR212
ok |  |  | test AQR | (dal 221 al 225 Estero)
ok | ok |  | Gli indicatori si accendano (e rimangano a 0 per gli altri sndg)
ok | ok |  | Le BR si accendano (e rimangano a 0 per gli altri sndg)
ok | ok |  | L’eccezione 1 si accenda
ok | ok |  | Il colore finale sia light blue
ALEX BANK
ok |  |  | configurare in nostro excel con i dati |  |  |  | creata solo la static filter (nessun caricamento nell'app)
ok |  |  | creazione librerie variabili e WS |  |  |  | nessun caricamento nell'app
CIB BANK
ok |  |  | configurare in nostro excel con i dati |  |  |  | creata solo la static filter (nessun caricamento nell'app)
80% |  |  | creazione librerie variabili e WS |  |  |  | nessun caricamento nell'app
BUG FIX:
ok |  |  | modificata formula ind_212_fl_override secondo mail di Fernando (flag 0 invece che 1)
ok |  |  | controllo logica BR512 |  | secondo me dovrebbe avere il 12_FL_override = 0 nella logica (VEDI SHEET SUCCESSIVA) |  |  |  |  | (discuterne con fernando)
avanzamento VM
100% |  |  | inserimento spunta variabile piena
70% |  |  | aggiunta bottone elimina
0% |  |  | inserimento flag segni > / >=
0% |  |  | trasformazione colonna catetgoriali da flag a stringhe
in attesa campi CT |  |  | override ind.36 |  |  | non esistono ancora i campi BR_36_OVERRIDE e VAL_BR_36_OVERRIDE

## esempio overrride 512
BR12 - Segnalazione a sofferenze Centrale dei Rischi (indicatore 12) | ind_12 > 0.1 AND IND12_FL_OVERRIDE = 0
BR512 - Segnalazione a sofferenze Centrale dei Rischi (indicatore 12) | 0 < ind_12 <= 0.1 AND IND12_FL_OVERRIDE = 0
BR12TER - Segnalazione a sofferenze Centrale dei Rischi (indicatore 12) | ind_12_OVER > 0.1 AND IND12_FL_OVERRIDE = 1
BR212 | IND_12_CHANGE = 1 AND IND_12_DELTA_DT < 90 AND IND_212_FL_OVERRIDE = 0
IND_FL_OVERRIDE | WHEN BR_12_OVERRIDE = 0 AND IND_12 >= VAL_BR_12_OVERRIDE THEN 1 ELSE 0
|  | BR12 | BR512
giorno 1
|  | ind12 = 0.5 (> 0.1) | ind12 = 0.09 (< 0.1)
|  | fl_override=0 | fl_override = 0
|  | br12 accesa | br12 spenta
|  | br512 spenta | br512 accesa
|  | FT bluchiaro | FT rosso
giorno 2
richiesta di override BR_12_override = 0
|  | se | se
|  | ind12 >= 0.5 | ind12 >= 0.09 (ma < 0.1)
|  | fl_override = 1 | fl_override = 1
|  | br12 spenta | br12 spenta
|  | br512 spenta | br512 spenta
|  | override va a buon fine | override va a buon fine
|  | se | se
|  | ind12 < 0.5 (ma > 0.1) | ind12 < 0.09
|  | fl_override = 0 | fl_override = 0
|  | br12 accesa | br12 spenta
|  | br512 spenta | br512 accesa
|  | FT bluchiaro | FT rosso
|  | se | se
|  | ind12 < 0.5 (e < 0.1) | ind12 > 0.09 (e > 0.1)
|  | fl_override = 0 | fl_override = 1
|  | br12 spenta | br12 spenta
|  | br512 accesa | br512 spenta
|  | FT rosso | override va a buon fine