## Sheet1
STEP | TEMA | OWNER | SVILUPPO | UAT | STATO PROD | PRIORITA' | DURATA | NOTE
1 | Verificare/Cambiare tutte le formule indeterminate | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 1 | 3 | nuovi requisiti
2 | Verificare/Cambiare tutte le formule indeterminate (solo numeratore) | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 1 | 1 |  | NULL
3 | Verificare/Cambiare tutte le formule indeterminate SIMULATIVI | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 1
4 | Verificare/Cambiare tutte le formule indeterminate (solo numeratore) SIMULATIVI | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 1
5 | nuovi codici/messaggi di errori indicatori | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 3 | 3 | rilascio entro il 18/11 - UAT iniziato il 23/11
6 | Verificare che ind missing --> Woe missing | FM/MC | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
7 | Verificare che es. 4 + 3,5*missing + 2,8* missing = missing (?) | FM/MC | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
8 | Creare i nuovi workspace | MD/AC/MC | 100% | 100% | 100% | 1 | 2
9 | Completare BR | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
10 | Copiare ed esportare le BR per i 5 WS | MD/AC/MC | 100% | 100% | 100% | 2 | 2
11 | Compilare i Fast Track per i 5 WS | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 2 | attenzione alle BR specifiche per WS
12 | Copiare ed esportare le BR per ambiente SIT | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 1
13 | Copiare ed esportare le BR per ambiente SVIL | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 1
14 | Implementare nuovi indicatori Judgemental (IND_31) | FM/MD/AC | 100% | 100% | 100% | 1 | 3
15 | inserire BR12bis | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
16 | seconda parte Judgemental - consolidato/trascinamento (IND_36) | FM/MD/AC | 100% | 100% | 100% | 1 | 1 | caricata solo in sviluppo (conferma formula)
17 | Implementare nuovi BR Judgemental | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 3
18 | Implementare nuovi Fast Track Judgemental | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 1
19 | Implementare indicatori Covenant (IND_29) | FM/MD/AC | 100% | 100% | 100% | 1 | 2 | entro 08/09 consegna campi in CT - scadenza 12/09
20 | Implementare nuovi BR Covenant | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 3 | 1
21 | Implementare nuovi Fast Track Covenant | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 3 | 1
22 | IND59 Verificare che ci sia in output e non sia tutto null | MC | 100% | 100% | 100% | 3 | 1
23 | Fare un check sui campi/indicatori porting. Ci sono indicatori che puntano alle stesse variabili? | FM/MC | 100% | 100% | 100% | 3 | 2
24 | Confrontare nodi Visual modeling (VM) con AFU (es. >= diverso da >) | MD/AC/MC | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
25 | Creare 3 nuovi Visual modeling | MD/AC/MC | 100% | 100% | 100% | 2 | 3
26 | Fare Nodo Woe e nodo Trasformazione e Matrix per i 4 WS | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 3
27 | sviluppare ind_29 con in nuovi campi | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 1
28 | creare BR29 e BR529 | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 1
29 | aggiornare le fast track LIGHT_BLUE (BR29) - RED (BR29 e BR529) - ORANGE(BR529) | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 1
30 | aggiornare SIT sull'ind_29 nuovo | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 1
31 | Sviluppare IND80 | all | 100% | 100% | 100% | 2 | 2 | scadenza "contest": 07-set
32 | Rivedere AFU | FM | 100% | 100% | 100% | 2 | 3
33 | fare immagini da Visual Modeling e inserirle nell'AFU | FM | 100% | 100% | 100% | 3 | 1
34 | override IND51 e IND52 | FM/MD/AC | 100% | 100% | 100% | 3 | 1
35 | rinominare le BR | FM/MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 2
36 | eliminare indicatori doppi (32-31-24 e 76) sia ind (null) che BR (via) che FT (via) | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 1
37 | verificare che tutte le BR che danno colore blu chiaro (FT) abbiano gestione Override | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 1 | 2
38 | terminare tutto il fast track corporate | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 1 | 2
39 | exception | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 1 | 2
40 | modificare il case when campo < 0 --> da 999999 a -999999 (MODIFICA PREVISTA PER OTTOBRE) | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 3 | 1 | primi casi (indicatori con numero di giorni)
41 | configurare ambiente produzione | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 3 | 1
42 | IND_36 cambio di logica | MD | 100% | 100% | 100% | 1 | 1 | in UAT
43 | semaforo di gruppo | MD/MC | 100% | 100% | 100% | 1 | 2 | rilascio entro il 28/10
44 | indicatori simulativi - test | MD/FM | 100% | 100% | 100% | 3 | 3 | entro 11/11 ci mandano dati (MOL e Null) - entro il 23/11 - rinviato al 13/01 l'UAT
45 | semaforo carta commerciale e preammortamenti VERDE | MD | 100% | 100% | 100% | 2 | 2 | rilascio entro il 26/10
46 | indicatori esperenziali | all | 100% | 100% |  | 2 | 1 | 10/01 inizio UAT e rilascio il 20/01
47 | modulo PD stressate | all | TBD |  |  | 3
48 | colore moduli | MC | 100% | 100% | 100% | 1 | 2 | rilascio entro il 26/10 - lun 24/10 comunicare campi in output
49 | query colore sottomoduli Carta commerciale | MD | 100% | 100% | 100% | 1 | 1 | rilascio entro il 26/10
50 | colore CR-XRA e integrazione | MC | 100% | 100% | 100% | 1 | 2 | rilascio entro il 26/10 - lun 24/10 comunicare campi in output
51 | indicatori Fitch | MD | 100% | 100% | 100% | 1 | 2 | rilascio in DEV lun 24/10 e in SYT mart 25/10 - lun 24/10 comunicare campi in output
52 | aggiornamento AFU (Fitch, ind_36, semaforo di gruppo) | FM | 100% | NO | OK | 1 | 2 | rilascio entro il 28/10
53 | Spostamento Regole High-Priority | all | TBD |  |  | 3 | 2
54 | Gestione BR Override Rosso / Arancio | FM/MD | 100% |  |  | 3 | 3 | 20/02 inizio UAT e rilascio il 10/03
55 | KOPER | AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 2 | rilascio entro il 7/11 - entro l'11/11 passare flusso prova a ETL (UAT 14/11) - go live 5/12
56 | spegnimento BR sottomoduli se FT = 1 | MC | 100% | 100% | 100% | 1 | 2 | una parte noi, una parte ETL
57 | ripristino piano A su fix eccezioni | MC | 100% | NO | 100% | 1 | 2
58 | colore integrazioni tra moduli (risultati delle singole eccezioni) | MC | TBD | NO |  | 2 | 3
59 | cambiare variabile target | MC | 100% | NO |  | 3 | 1
60 | Banche Estere - cambiare nomi eccezioni | AC | 100% | 100% | 100% | 3 | 1 | rilascio entro il 7/11 - entro l'11/11 passare flusso prova a ETL (UAT 14/11)
61 | ITA - valutare passaggio di Carta Commerciale in matrice | all | TBD | NO |  | 3 | 1
62 | aggiornare AFU BIB con exception 1 | FM | 100% | NO | OK | 3 | 1
63 | BIR - fare excel UNIT TEST (ex TCK) | AC/FM | 100% | 100% | OK | 1 | 1 | entro 27/10 - - go live 11/11
64 | matrice ITA togliere il keep null su asse x per avere una sola riga | MD/MC | 100% | 100% | 100% | 1 | 1 | in tutti gli ambienti
65 | verificare fattibilità passaggio di Carta Commerciale come asse della matrice | all | TBD | NO |  | 1 | 1 | fattibile modello carta comme in VM? impatti su attività, n° cambio colonne, cambio eccezioni, altri impatti?
66 | VM - inserire nel nodo WOE la scrittura di campo categoriale alfanumerico | MD/MC | TBD | NO |  | 3 | 3
67 | indicatori Fitch - fare excel UNIT TEST (ex TCK) | MC | 100% | 100% | OK | 1 | 1
68 | aggiornare AFU BIR con Forborne | FM | NO | NO | OK | 1 | 1
69 | trascinamento dello spegnimento segnale BR12 | FM/MD | 100% | 100% |  | 3 | 3 | 16/01 inizio UAT e rilascio il 20/01
70 | override NOPG | all | 100% |  |  | 1 | 2 | 20/02 inizio UAT e rilascio il 10/03
71 | fine tuning indicatore 82 | MD | 100% | 100% | 100% | 1 | 1 | rilascio entro mart 29 all'utente
72 | modificare query sql per ETL | MC | 100% | 100% | 100% | 1 | 1 | entro settimana prossima
73 | Spostamento 2 Notizie Pregiudiziali dal colore del ROSSO al BLU SCURO | ---- | no impatto | NO | 100% | 1 | 1 | UAT dal 12/12
74 | rilascio versione con controllo sulla schedulazione | MC |  |  |  | 1 | 1 | già pronta - rilasciata alla prima UDC
75 | rilascio versione con esport automatico (v8.1) | MC | NO |  | NO | 2 | 2 | a giugno?
76 | Ridimensionamento dell'ouput_iris_web | NDC/MC |  | NO |  | 2 | 2
77 | inserimento soglia differenziata per indicatore 36 | all | TBD |  |  | 3 | 3 | in attesa di requisiti. Impatti sia su indicatori che su BR
78 | override ind.36 | FM/MD | 100% |  |  | 2 | 1 | 20/02 inizio UAT e rilascio il 10/03
79 | Finanziamenti esteri: inserimento floor per calcolo giorni scaduto su indicatori importo | FM/MD | 15% |  |  | 3 | 2
80 | testare AQR per Banca BIB | AC/MD | 100% |  |  | 1 | 2 | 11/01 inizio UAT e rilascio in prod 20/01
81 | AFU ALEX BANK | FM | 100% |  | OK | 1 | 2
82 | motore ALEX BANK | AC/MD | 80% |  |  | 1 | 3 | 27/02 inizio UAT e go live 31/03
83 | file test e TCK ALEX BANK | AC/MD | 40% |  |  | 1 | 3 | entro il 17/02
84 | AFU CIB BANK | FM | 100% |  | OK | 1 | 2
85 | motore CIB BANK | AC/MD | 30% |  |  | 1 | 3 | 05/04 inizio UAT e go live 05/05
86 | file test e TCK CIB BANK | AC/MD |  |  |  | 1 | 3 | entro 15/03
87 | proporre di non passare le BR bis e ter nell'output visto che il campo BR le condensa tutte | AC/MD |  |  |  | 1 | 3
88 | AFU ISPRO BANK | FM |  |  |  | 1 | 2
89 | motore ISPRO BANK | AC/MD |  |  |  | 1 | 3 | 05/05 inizio UAT e go live 05/06
90 | file test e TCK ISPRO BANK | AC/MD |  |  |  | 1 | 3 | entro 15/04
91 | cambiare static di Alex Bank e modifica excel | AC/MD | 100% |  |  | 1 | 1 | entro il 17/02
92 | override 25 525 e 512 | FM/MD | 100% |  |  | 1 | 3 | 20/02 inizio UAT e rilascio il 10/03
93 | override 36 e 536 | all | 100% |  |  | 2 | 2 | 20/02 inizio UAT e rilascio il 10/03
94 | spegnimento BR 143 e 543 di Fitch in prod | MD | 100% | 100% |  | 2 | 2 | rilascio il 27/01
95 | override Fitch Rosso | all | 100% |  |  | 2 | 2 | 20/02 inizio UAT e rilascio il 10/03
96 | Retail: costruzione file excel interno e verifica presenza Corporate | MD | 100% |  | OK | 2 | 2 | rilascio 30/06. inizio UAT 01/06
97 | Retail: test di performance (2 mio di dati) | MC/MD | 100% |  | OK | 2 | 2 | rilascio 30/06. inizio UAT 01/06
98 | Retail: AFU | FM |  |  |  | 2 | 2 | rilascio 30/06. inizio UAT 01/06
99 | Retail: dashboard o workspace? | MC | 100% |  | OK | 2 | 2 | comunicare al CT e cliente (effort e motivazioni)
100 | Retail: nodo Riempimento in VM | MC/MD | 50% |  |  | 2 | 2 | rilascio 30/06. inizio UAT 01/06
101 | Retail: sviluppo indicatori | MC/MD |  |  |  | 2 | 2 | rilascio 30/06. inizio UAT 01/06
102 | Retail: configurazione start-up app (excel) | MC/MD |  |  |  | 2 | 2 | rilascio 30/06. inizio UAT 01/06
103 | Retail: configurazione iniziale app e VM (BR, Matrice e FT) | MC/MD |  |  |  | 2 | 2 | rilascio 30/06. inizio UAT 01/06
104 | override Fitch Blu chiaro | all | 100% |  |  | 2 | 2 | 20/02 inizio UAT e rilascio il 10/03
105 | VM - inserire simbolo >= e <= | all | 100% |  |  | 3 | 3
106 | CIB BANK: aggiornare static | AC/MD | 75% |  |  | 2 | 1 | 05/04 inizio UAT e go live 05/05
107 | inserire nell'output di banche estere i campi con le BR | MC/MD |  |  |  | 1 | 1
108 | rivedere formula updateOutput per le BR override | MC/MD |  |  |  | 1 | 1
109 | Override - aggiornamento AFU | FM | 100% |  |  | 1 | 1 | 20/02 inizio UAT e rilascio il 10/03
110 | CR Esperienziali - nuovo indicatore e BR | MD |  |  |  | 1 | 1 | 22/02 inizio UAT
111 | CR Esperienziali - aggiornamento AFU | FM |  |  |  | 1 | 1 | 22/02 inizio UAT
112 | ISPRO - AFU | FM |  |  |  | 2 | 2 | entro il 02/03
113 | ISPRO - motore | MD/MC |  |  |  | 2 | 3 | 05/05 inizio UAT e go live 05/06
114 | ISPRO - file test e TCK | MD |  |  |  | 3 | 2 | 05/05 inizio UAT e go live 05/06
115 | ISPRO - cambiare static e modifica excel | MD |  |  |  | 2 | 1 | 05/05 inizio UAT e go live 05/06
116 | ISBA - AFU | FM |  |  |  | 2 | 2 | entro il 04/04
117 | ISBA - motore | MD/MC |  |  |  | 2 | 3 | 05/06 inizio UAT e go live 30/06
118 | ISBA - file test e TCK | MD |  |  |  | 3 | 2 | 05/06 inizio UAT e go live 30/06
119 | ISBA - cambiare static e modifica excel | MD |  |  |  | 2 | 1 | 05/06 inizio UAT e go live 30/06
120 | override NOPG colore blu chiaro | FM/MD |  |  |  | 2 | 1 | 20/02 inizio UAT e rilascio il 10/03
121 | intervento correttivo XRA | FM/MD/MC |  |  |  | 1 | 2
1) override NOPG à file xls già inviato. Rimane da inserire entro lunedì in output i nuovi campi (indicatori override, br bis, ecc…)
2) override 512 (Segnalazione a sofferenze) à così chiudiamo il filone delle Segnalazione a sofferenze (BR12, BR212, prolungamento, ecc…).
3) override 25 e 525 (Cds con spread 5Y)
4) override 36 e 536 (Avvio procedura concorsuale)
5) override Fitch (solo segmento banche) à rosso.
6) override Fitch (solo segmento banche) à blu chiaro.

## Rilascio 2701
| IN | OUT | MODIF.
BR145 | x
BR146 | x
BR147 | x
BR148 | x
BR212 | x
BR143 |  | x
BR543 |  | x
IND_12_CHANGE | x
IND_12_DELTA_DT | x
IND_212_FL_OVERRIDE | x
IND_84 | x
IND_85 | x
IND_86 | x
IND_87 | x

## Plan DEV
]
ID | Descrizione | 2016-11-28 | 2016-12-05 | 2016-12-12 | 2016-12-19 | 2016-12-26 | 2017-01-02 | 2017-01-09 | 2017-01-16 | 2017-01-23 | 2017-01-30 | 2017-02-06 | 2017-02-13 | 2017-02-20 | 2017-02-27 | 2017-03-06 | 2017-03-13 | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 2017-04-03 | 2017-04-10 | 2017-04-17 | 2017-04-24 | 2017-05-01 | 2017-05-08 | 2017-05-15 | 2017-05-22 | 2017-05-29 | 2017-06-05 | 2017-06-12 | 2017-06-19 | 2017-06-26
46 | indicatori esperenziali | bar: 2016-12-19 to 2017-01-02
54 | Gestione BR Override Rosso / Arancio | 2017-02-06: AFU; 2017-03-06: GO!!!!
69 | trascinamento dello spegnimento segnale BR12 | bar: 2016-12-26 to 2017-01-09
70 | override NOPG | 2017-03-06: GO!!!!
78 | override ind.36 | 2017-03-06: GO!!!!
95 | override Fitch Rosso | 2017-03-06: GO!!!!
104 | override Fitch Blu chiaro | 2017-03-06: GO!!!!
120 | override NOPG colore blu chiaro | 2017-03-06: GO!!!!
110 | CR Esperienziali - nuovo indicatore e BR | 2017-03-06: GO!!!!
121 | intervento correttivo XRA | 2017-03-06: GO!!!!
80 | testare AQR per Banca BIB | bar: 2016-12-26 to 2017-01-02
82 | motore ALEX BANK | 2017-02-13: dati/output; 2017-03-27: GO
83 | file test e TCK ALEX BANK | bar: 2017-02-06 to 2017-02-27
85 | motore CIB BANK | 2017-01-30: AFU; 2017-02-27: dati; 2017-03-13: output; 2017-05-01: GO
86 | file test e TCK CIB BANK | bar: 2017-02-20 to 2017-03-13
89 | motore ISPRO BANK | 2017-02-27: AFU; 2017-04-10: output; 2017-06-05: GO
90 | file test e TCK ISPRO BANK | bar: 2017-03-20 to 2017-04-10
96 | Retail: costruzione file excel interno e verifica presenza Corporate | bar: 2017-01-23; 2017-06-26
97 | Retail: test di performance (2 mio di dati) | bar: 2017-01-23 to 2017-01-30
100 | Retail: nodo Riempimento in VM | bar: 2017-02-13 to 2017-02-20
101 | Retail: sviluppo indicatori | 2017-02-20: dati?; 2017-02-27: dati?; 2017-03-06: dati?; 2017-03-13: dati?; 2017-03-20: dati?; 2017-03-27: dati?; 2017-06-26: GO
102 | Retail: configurazione start-up app (excel) | bar: 2017-03-20 to 2017-04-03; 2017-06-26
103 | Retail: configurazione iniziale app e VM (BR, Matrice e FT) | bar: 2017-03-27 to 2017-04-17; 2017-06-26
117 | ISBA - motore | 2017-04-03: AFU; 2017-05-08: output; 2017-06-26: GO
118 | ISBA - file test e TCK | bar: 2017-04-24 to 2017-05-15
Italia
BIB
Alex Bank
CIB Bank
ISPRO
ISBA
2017-02-16 | campi ETL in dev
2017-02-20 | campi ETL in test
2017-02-24 | fine sviluppi
2017-02-20 | apertura UDC
2017-03-02 | fine test
2017-03-03 | UAT
2017-03-08 | chiusura UDC o UDE
2017-03-09 | go-live

## Roadmap BigBang
]
ID | Argument | 2017-01-30 | 2017-01-31 | 2017-02-01 | 2017-02-02 | 2017-02-03 | 2017-02-06 | 2017-02-07 | 2017-02-08 | 2017-02-09 | 2017-02-10 | 2017-02-13 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | 2017-02-20 | 2017-02-21 | 2017-02-22 | 2017-02-23 | 2017-02-24 | 2017-02-27 | 2017-02-28 | 2017-03-01 | 2017-03-02 | 2017-03-03 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 2017-03-24 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 2017-03-31 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-04-05 | 2017-04-06 | 2017-04-07 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-12 | 2017-04-13 | 2017-04-14 | 2017-04-17 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-05-01 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-12
1 | Discovery EW 2.0 |  |  |  | Incontro |  |  |  | Incontro | [110 empty] | 2017-02-02
2 | Architecture Design e follow-up | [11 empty] | finish | [106 empty] | 2017-02-14
3 | Mock-up e condivisione | [19 empty] | finish | [98 empty] | 2017-02-24
4 | Development | [12 empty] | Start | [41 empty] | Finish | [63 empty] | 2017-04-14
5 | Test Catalog | [64 empty] | Finish | [53 empty] | 2017-04-28
6 | Verifica impatti | [56 empty] | Finish | [61 empty] | 2017-04-18
7 | Migrazione | [70 empty] | Finish | [47 empty] | 2017-05-08
8 | Configuration DEV | [77 empty] | Finish | [40 empty] | 2017-05-17
9 | Test performance | [82 empty] | Finish | [35 empty] | 2017-05-24
10 | Integration test | [86 empty] | Finish | [31 empty] | 2017-05-30
11 | Configuration SYT | [89 empty] | Finish | [28 empty] | 2017-06-02
12 | UAT | [90 empty] | Start | [18 empty] | Finish | [8 empty] | 2017-06-30
13 | Configuration BE PROD | [110 empty] | Finish | [7 empty] | 2017-07-03
14 | Configuration Corporate PROD | [110 empty] | Finish | [7 empty] | 2017-07-03
15 | Configuration Retail PROD | [110 empty] | Finish | [7 empty] | 2017-07-03
Dipendenze:
giorno del rilascio (prima dei test di Catalog?)
impatto sulla migrazione
funzione export
tempistiche UDC tra ambienti