## Sheet1
STEP | TEMA | OWNER | STATO | UAT | STATO PROD | PRIORITA' | DURATA | NOTE
1 | Verificare/Cambiare tutte le formule indeterminate | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 1 | 3 | nuovi requisiti
2 | Verificare/Cambiare tutte le formule indeterminate (solo numeratore) | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 1 | 1 |  | NULL
3 | Verificare/Cambiare tutte le formule indeterminate SIMULATIVI | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 1
4 | Verificare/Cambiare tutte le formule indeterminate (solo numeratore) SIMULATIVI | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 1
5 | nuovi codici/messaggi di errori indicatori | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 3 | 3 | rilascio entro il 18/11 - UAT iniziato il 23/11
6 | Verificare che ind missing --> Woe missing | FM/MC | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
7 | Verificare che es. 4 + 3,5*missing + 2,8* missing = missing (?) | FM/MC | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
8 | Creare i nuovi workspace | MD/AC/MC | 100% | 100% | 100% | 1 | 2
9 | Completare BR | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
10 | Copiare ed esportare le BR per i 5 WS | MD/AC/MC | 100% | 100% | 100% | 2 | 2
11 | Compilare i Fast Track per i 5 WS | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 2 | attenzione alle BR specifiche per WS
12 | Copiare ed esportare le BR per ambiente SIT | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 1
13 | Copiare ed esportare le BR per ambiente SVIL | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 1
14 | Implementare nuovi indicatori Judgemental (IND_31) | FM/MD/AC | 100% | 100% | 100% | 1 | 3
15 | inserire BR12bis | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
16 | seconda parte Judgemental - consolidato/trascinamento (IND_36) | FM/MD/AC | 100% | 100% | 100% | 1 | 1 | caricata solo in sviluppo (conferma formula)
17 | Implementare nuovi BR Judgemental | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 3
18 | Implementare nuovi Fast Track Judgemental | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 1
19 | Implementare indicatori Covenant (IND_29) | FM/MD/AC | 100% | 100% | 100% | 1 | 2 | entro 08/09 consegna campi in CT - scadenza 12/09
20 | Implementare nuovi BR Covenant | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 3 | 1
21 | Implementare nuovi Fast Track Covenant | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 3 | 1
22 | IND59 Verificare che ci sia in output e non sia tutto null | MC | 100% | 100% | 100% | 3 | 1
23 | Fare un check sui campi/indicatori porting. Ci sono indicatori che puntano alle stesse variabili? | FM/MC | 100% | 100% | 100% | 3 | 2
24 | Confrontare nodi Visual modeling (VM) con AFU (es. >= diverso da >) | MD/AC/MC | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
25 | Creare 3 nuovi Visual modeling | MD/AC/MC | 100% | 100% | 100% | 2 | 3
26 | Fare Nodo Woe e nodo Trasformazione e Matrix per i 4 WS | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 3
27 | sviluppare ind_29 con in nuovi campi | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 1
28 | creare BR29 e BR529 | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 1
29 | aggiornare le fast track LIGHT_BLUE (BR29) - RED (BR29 e BR529) - ORANGE(BR529) | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 1
30 | aggiornare SIT sull'ind_29 nuovo | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 1
31 | Sviluppare IND80 | all | 100% | 100% | 100% | 2 | 2 | scadenza "contest": 07-set
32 | Rivedere AFU | FM | 100% | 100% | 100% | 2 | 3
33 | fare immagini da Visual Modeling e inserirle nell'AFU | FM | 100% | 100% | 100% | 3 | 1
34 | override IND51 e IND52 | FM/MD/AC | 100% | 100% | 100% | 3 | 1
35 | rinominare le BR | FM/MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 2
36 | eliminare indicatori doppi (32-31-24 e 76) sia ind (null) che BR (via) che FT (via) | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 1
37 | verificare che tutte le BR che danno colore blu chiaro (FT) abbiano gestione Override | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 1 | 2
38 | terminare tutto il fast track corporate | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 1 | 2
39 | exception | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 1 | 2
40 | modificare il case when campo < 0 --> da 999999 a -999999 (MODIFICA PREVISTA PER OTTOBRE) | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 3 | 1 | primi casi (indicatori con numero di giorni)
41 | configurare ambiente produzione | MD/AC | 100% | 100% | 100% | 3 | 1
42 | IND_36 cambio di logica | MD | 100% | 100% | 100% | 1 | 1 | in UAT
43 | semaforo di gruppo | MD/MC | 100% | 100% | 100% | 1 | 2 | rilascio entro il 28/10
44 | indicatori simulativi - test | MD/FM | 100% | 100% | 100% | 3 | 3 | entro 11/11 ci mandano dati (MOL e Null) - entro il 23/11 - rinviato al 13/01 l'UAT
45 | semaforo carta commerciale e preammortamenti VERDE | MD | 100% | 100% | 100% | 2 | 2 | rilascio entro il 26/10
46 | indicatori esperenziali | all | 100% | 100% |  | 2 | 1 | 10/01 inizio UAT e rilascio il 20/01
47 | modulo PD stressate | all | TBD |  |  | 3
48 | colore moduli | MC | 100% | 100% | 100% | 1 | 2 | rilascio entro il 26/10 - lun 24/10 comunicare campi in output
49 | query colore sottomoduli Carta commerciale | MD | 100% | 100% | 100% | 1 | 1 | rilascio entro il 26/10
50 | colore CR-XRA e integrazione | MC | 100% | 100% | 100% | 1 | 2 | rilascio entro il 26/10 - lun 24/10 comunicare campi in output
51 | indicatori Fitch | MD | 100% | 100% | 100% | 1 | 2 | rilascio in DEV lun 24/10 e in SYT mart 25/10 - lun 24/10 comunicare campi in output
52 | aggiornamento AFU (Fitch, ind_36, semaforo di gruppo) | FM | 100% | NO | NO | 1 | 2 | rilascio entro il 28/10
53 | Spostamento Regole High-Priority | all | TBD |  |  | 3 | 2
54 | Gestione BR Override Rosso / Arancio | FM/MD | 15% |  |  | 3 | 3 | 06/02 inizio UAT e rilascio il 20/02
55 | KOPER | AC | 100% | 100% | 100% | 2 | 2 | rilascio entro il 7/11 - entro l'11/11 passare flusso prova a ETL (UAT 14/11) - go live 5/12
56 | spegnimento BR sottomoduli se FT = 1 | MC | 100% | 100% | 100% | 1 | 2 | una parte noi, una parte ETL
57 | ripristino piano A su fix eccezioni | MC | 100% | NO | 100% | 1 | 2
58 | colore integrazioni tra moduli (risultati delle singole eccezioni) | MC | TBD | NO |  | 2 | 3
59 | cambiare variabile target | MC | 100% | NO |  | 3 | 1
60 | Banche Estere - cambiare nomi eccezioni | AC | 100% | 100% | 100% | 3 | 1 | rilascio entro il 7/11 - entro l'11/11 passare flusso prova a ETL (UAT 14/11)
61 | ITA - valutare passaggio di Carta Commerciale in matrice | all | TBD | NO |  | 3 | 1
62 | aggiornare AFU BIB con exception 1 | FM | 100% | NO | NO | 3 | 1
63 | BIR - fare excel UNIT TEST (ex TCK) | AC/FM | 100% | 100% | NO | 1 | 1 | entro 27/10 - - go live 11/11
64 | matrice ITA togliere il keep null su asse x per avere una sola riga | MD/MC | 100% | 100% | 100% | 1 | 1 | in tutti gli ambienti
65 | verificare fattibilità passaggio di Carta Commerciale come asse della matrice | all | TBD | NO |  | 1 | 1 | fattibile modello carta comme in VM? impatti su attività, n° cambio colonne, cambio eccezioni, altri impatti?
66 | VM - inserire nel nodo WOE la scrittura di campo categoriale alfanumerico | MD/MC | TBD | NO |  | 3 | 3
67 | indicatori Fitch - fare excel UNIT TEST (ex TCK) | MC | 100% | 100% | NO | 1 | 1
68 | aggiornare AFU BIR con Forborne | FM | NO | NO | NO | 1 | 1
69 | trascinamento dello spegnimento segnale BR12 | FM/MD | 100% |  |  | 3 | 3 | 16/01 inizio UAT e rilascio il 20/01
70 | override NOPG | all | 50% |  |  | 1 | 2 | 06/02 inizio UAT e rilascio il 20/02
71 | fine tuning indicatore 82 | MD | 100% | 100% | 100% | 1 | 1 | rilascio entro mart 29 all'utente
72 | modificare query sql per ETL | MC | 100% | 100% | 100% | 1 | 1 | entro settimana prossima
73 | Spostamento 2 Notizie Pregiudiziali dal colore del ROSSO al BLU SCURO | ---- | no impatto | NO | 100% | 1 | 1 | UAT dal 12/12
74 | rilascio versione con controllo sulla schedulazione | MC |  |  |  | 1 | 1 | già pronta - rilasciata alla prima UDC
75 | rilascio versione con esport automatico (v8.1) | MC |  |  |  | 2 | 2 | a giugno?
76 | Ridimensionamento dell'ouput_iris_web | NDC/MC |  | NO |  | 2 | 2
77 | inserimento soglia differenziata per indicatore 36 | all | TBD |  |  | 3 | 3 | in attesa di requisiti. Impatti sia su indicatori che su BR
78 | override ind.36 | FM/MD | 15% |  |  | 2 | 1 | 06/02 inizio UAT e rilascio il 20/02
79 | Finanziamenti esteri: inserimento floor per calcolo giorni scaduto su indicatori importo | FM/MD | 15% |  |  | 3 | 2
80 | testare AQR per Banca BIB | AC/MD | 100% |  |  | 1 | 2 | 11/01 inizio UAT e rilascio in prod 20/01
81 | AFU ALEX BANK | FM | 100% |  | NO | 1 | 2
82 | motore ALEX BANK | AC/MD | 50% |  |  | 1 | 3 | 27/02 inizio UAT e go live 31/03
83 | file test e TCK ALEX BANK | AC/MD |  |  |  | 1 | 3 | entro il 17/02
84 | AFU CIB BANK | FM |  |  | NO | 1 | 2
85 | motore CIB BANK | AC/MD |  |  |  | 1 | 3 | 05/04 inizio UAT e go live 05/05
86 | file test e TCK CIB BANK | AC/MD |  |  |  | 1 | 3 | entro 15/03
87 | proporre di non passare le BR bis e ter nell'output visto che il campo BR le condensa tutte | AC/MD |  |  |  | 1 | 3
88 | AFU ISPRO BANK | FM |  |  | NO | 1 | 2
89 | motore ISPRO BANK | AC/MD |  |  |  | 1 | 3 | 05/05 inizio UAT e go live 05/06
90 | file test e TCK ISPRO BANK | AC/MD |  |  |  | 1 | 3 | entro 15/04
91 | cambiare static di Alex Bank e modifica excel | AC/MD |  |  |  | 1 | 1 | entro il 17/02
COUNTERPARTY_BIB_IND_222

## Sheet2
forme di errore |  | OK
covenant | blu scuro? | NO
digital factory | segmento other? | OK
nuovi judgemental | quali segmenti? | TUTTI
nuovi judgemental | procedura concorsuale (gruppi consolidati) | attendere FP
nuovi judgemental | sofferenze (IND12bis) 12 o 12over? | ind_12
nuovi judgemental | sofferenze (IND12bis) PRIVATI = OTHER? | NO
nuovi judgemental | gestione override | NO
nuovi judgemental | avere dati per simulazione | inviata mail FP e AB
indicatori doppi |  | VIA

## Sheet3
CR | ID | Nome Req. | Descrizione Req. | Priorità | Blocco di Rilascio | Completamento SystemTest (dev+test) | Start UAT | End UAT | Rilascio Prod | AVANZAMENTO ANALISI | AVANZAMENTO ETL | AVANZAMENTO APP
| 23 | Covenant: Esclusione momentanea del flusso di input | Inibizione calcolo lato ETL | 1 | 1 | 2016-10-05 | N/A | N/A | 2016-10-06 | N/A
Y | 1 | REQB10 - Digital Factory | indicatore per group bankruptcy, per propagare verticalmente il segnale di rischiosità sulla società controllate nel caso venga aperta una procedura concorsuale (accensione colore blu scuro) sulla capogruppo/subcapogruppo fallita. | 1 | 2 | 2016-09-30 | 2016-10-03 | 2016-10-05 | 2016-10-06 | 90% |  | In attesa convalida processo proposto per il calcolo e i nomi dei campi
[6 empty] | 2016-10-14 | 2016-10-17 | 2016-10-20 | 2016-10-21
| 3 | MIR Limite Temporale | introduzione di un Limite temporale (differenziato su equity bond e cds) per evitare di selezionare valori troppo vecchi per il rating | 2 | 2 | 2016-10-14 | 2016-10-17 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 100%
(mail Grande 22/09 14:51)
| 4 | GDI | Introduzione di un limite temporale a 30gg ed effettuazione della media al fine dell'aggregazione a livello di red_code per il recupero dell'indicatore spread5y | 2 | 2 | 2016-10-14 | 2016-10-17 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 100%
(mail Grande 22/09 14:51)
| 26 | NOPG Notizie Pregiudizievoli: Introduzione 2 nuovi campi | Introduzione 2 nuovi campi: | 2 | 2 | 2016-10-14 | 2016-10-17 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 100%
-numero identificativo
-classe
(attività di inclusione in STAGING, T_CAR e modelli successivi da considerare in seconda battuta)
| 2 | CDS fonte Credit Edge | Acquisizione dell'indicatore del CDS fonte Credit Edge, gestione di un nuovo flusso | 2 | 3 | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 100%
|  |  | (mail Grande 22/09 14:51) |  |  |  |  | 2016-10-27 | 2016-10-28
| 24 | Fix rispetto workaround attualmente adottato per Disallineamenti di Semaforo | Workaround (Piano B) | 3 | 3 | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 100% |  | 70% - Primo test avvenuto ieri con esito positivo. In attesa nuovi dati (almeno 100k di dati per 3 gg)
Y | 5 | Indicatori Fitch | Introduzione dei bilanci Fitch per il perimetro banche | 3 | 3 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 30% |  | Richiesta di maggiori informazioni (mail Francesca)
[6 empty] | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 2016-10-27 | 2016-10-28
| 22 | Correzione perimetro preammortamenti |  | 3 | 3 | 2016-10-19 | N/A | N/A | 2016-10-28 | 100%
(filtro su < 36m) - Implementazione
| 20 | Modello Corporate Banche NBFI Enti pubblici: Correttiva | Semaforo integrazione CR e XRA (Corporate, NBFI): adottato work-around per anomalia di mancata valorizzazione semaforo in caso di assenza CR. Correttiva da pianificare post rilascio (lato APP) | 3 | 4 | 2016-11-09 | 2016-11-10 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | N/A
--> ref. Requisito Semaforo per sottomoduli e integrazione
Y | 6 | REQB44 - Valorizzazione semaforo di gruppo | Calcolo semaforo di gruppo per ciascuna controparte, in base ai gruppi economici di cui fa parte. | 4 | 4 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 10% |  | In attesa convalida processo proposto
|  |  | - Integrazione set informativo variabili elementari utili al calcolo |  |  | 2016-11-09 | 2016-11-10 | 2016-11-16 | 2016-11-17
- calcolo quote percentuali di esposizione per ciascuna controparte del gruppo
- determinazione pesi dei semafori calcolati su ciascuna controparte del gruppo
- aggregazione quote e verifica soglie
- assegnazione semaforo di gruppo
| 7 | ABI su alcuni sottomoduli | Per i sottomodui: | 5 | 4 | 2016-11-09 | 2016-11-10 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 5%
a. Finanziamento Esteri
b. Anticipo Fatture
c. Fatture Factoring
d. Effetti Insoluti
e. Preammortamenti
è richiesto riportare gli ABI dell’SNDG di riferimento, nel caso un SNDG abbia più ABI di riferimento i valori dovranno essere concatenati e separati da un carattere separatore. L’informazione dell’ABI dovrà essere riportata sulla T_CAR_EW e sulle T_CAR dei seguenti sottomoduli
Y | 8 | Semaforo per sottomoduli e integrazione | Introduzione di semafori a livello di sottomoduli e di integrazione | 5 | 4 | 2016-11-09 | 2016-11-10 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | N/A |  | 20% - In sviluppo
| 9 | Indicatori simulativi | Completamento sviluppi App per indicatori con MOL su: | 6 | 4 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 0%
- Anticpo Fatture
- Fatture Factoring
- Insoluti
- Finanziamenti Esteri
+ UAT Utente
| 10 | Automazione check flussi | rendere automatico il controllo giornaliero dei flussi notturni | 7 | 4 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | N/A
| 16 | Flusso vetrina, variazione campi (ANTEXPORT e FINIMPORT) | Adeguamento flusso vetrina alla versione v28 | 8 | 4 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 100%

## Plan DEV
p
ID |  | 2016-11-28 | 2016-12-05 | 2016-12-12 | 2016-12-19 | 2016-12-26 | 2017-01-02 | 2017-01-09 | 2017-01-16 | 2017-01-23 | 2017-01-30 | 2017-02-06 | 2017-02-13 | 2017-02-20 | 2017-02-27 | 2017-03-06 | 2017-03-13 | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 2017-04-03 | 2017-04-10 | 2017-04-17 | 2017-04-24 | 2017-05-01 | 2017-05-08 | 2017-05-15 | 2017-05-22 | 2017-05-29 | 2017-06-05 | 2017-06-12 | 2017-06-19 | 2017-06-26
46 | indicatori esperenziali | bar: 2016-12-19 to 2017-01-02
54 | Gestione BR Override Rosso / Arancio | bar: 2017-01-09 to 2017-01-30
69 | trascinamento dello spegnimento segnale BR12 | bar: 2016-12-26 to 2017-01-09
70 | override NOPG | bar: 2017-01-09 to 2017-01-16
78 | override ind.36 | bar: 2017-01-23 to 2017-01-30
80 | testare AQR per Banca BIB | bar: 2016-12-26 to 2017-01-02
82 | motore ALEX BANK | bar: 2017-01-09 to 2017-02-27
83 | file test e TCK ALEX BANK | bar: 2017-01-23 to 2017-02-13
85 | motore CIB BANK | bar: 2016-12-26; 2017-02-06 to 2017-03-27
86 | file test e TCK CIB BANK | bar: 2017-02-20 to 2017-03-13
Italia
BIB
Alex Bank
CIB Bank
ISPRO
ISBA